## Project1
| Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Wk11 | Wk12
Actual Cost of Work Performed | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7
Budgeted Cost of Work Scheduled | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Budgeted Cost of Work Performed | 1 | 2.5 | 3.75 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25
Schedule Variance (Earned - Plan) | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1.25 | -2 | -2.75
Cost Variance (Earned - Actual) | 0.25 | 1 | 1.25 | 0.75 | 0 | 0 | -0.25 | -0.5 | -0.75
Schedule Performance Index (Earned/Plan) | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.125 | 1 | 0.91667 | 0.82143 | 0.75 | 0.69444
Cost Performance Index (Cost/Plan) | 1.3333 | 1.6667 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.95833 | 0.92308 | 0.89286
Business Value Created | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.5 | 8
Targeted Business Value | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15 | 15.5

## Project2
| Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Wk11 | Wk12
Actual Cost of Work Performed | 2 | 4 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
Budgeted Cost of Work Scheduled | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Budgeted Cost of Work Performed | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8
Schedule Variance (Earned - Plan) | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | -1
Cost Variance (Earned - Actual) | 2 | 2 | 1 | 0.5 | -1 | -2.5 | -3.5 | -4.5 | -5
Schedule Performance Index (Earned/Plan) | 4 | 3 | 2.3333 | 1.75 | 1.4 | 1.25 | 1.0714 | 0.9375 | 0.88889
Cost Performance Index (Cost/Plan) | 2 | 1.5 | 1.1667 | 1.0769 | 0.875 | 0.75 | 0.68182 | 0.625 | 0.61538
Business Value Created | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5
Targeted Business Value | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 8.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15 | 15.5

## Project3
| Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Wk11 | Wk12
Actual Cost of Work Performed | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7
Budgeted Cost of Work Scheduled | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Budgeted Cost of Work Performed | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9
Schedule Variance (Earned - Plan) | 0 | 0 | -0.5 | -1 | -1 | -1.5 | -1.5 | -1 | 0
Cost Variance (Earned - Actual) | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.5 | -0.5 | 0 | 1 | 2
Schedule Performance Index (Earned/Plan) | 1 | 1 | 0.83333 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.78571 | 0.875 | 1
Cost Performance Index (Cost/Plan) | 0.5 | 0.66667 | 0.71429 | 0.75 | 0.88889 | 0.9 | 1 | 1.1667 | 1.2857
Business Value Created | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10
Targeted Business Value | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 8.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15 | 15.5